PLAN DE REESTRUCTURA — ERP PLEIN

De parchar a pavimentar: el camino para migrar con confianza

Documento de trabajo para la junta de socios · Plein Produce LLC · 30 de julio de 2026

# 1. Por qué este documento

El ERP ya opera: 87 embarques, tesorería conciliada al centavo contra el banco, cierres mensuales, liquidaciones PACA y documentos oficiales. Eso está logrado y no se tira. Pero al usarlo a fondo aparecieron hoyos de estructura: cosas que hoy se resuelven con parches (vistas, notas, reglas de memoria) y que un ERP serio debe resolver por diseño.

Este documento nombra esos hoyos, propone el modelo al que hay que llegar, y define el método para llegar sin romper lo que ya funciona. La junta de mañana es el primer paso: capturar el proceso REAL de Plein, carga por carga, en palabras de los cuatro socios. Sin eso, cualquier estructura es adivinanza.

# 2. Dónde estamos

## Lo que ya funciona (y se conserva)

- Tesorería conciliada contra JP Morgan Chase al centavo; regla de oro "banco manda" operando.

- Embarques con estados, costos por concepto, CxC/CxP, cierres mensuales inmutables y centinela de cuadre en 0.00.

- Módulos vivos: programas comerciales, proyectos de financiamiento a productor, liquidaciones PACA, documentos con membrete (Invoice, PO, Quote), inventario, tareas.

- Seguridad: nada expuesto a anónimos, escritura solo por funciones controladas, bitácora de ediciones.

## Los hoyos de estructura (lo que hoy se parcha)

- Una carga, un solo proveedor. La realidad: una carga tiene 4+ proveedores (productor, flete, aduana, cartón). Hoy todo el costo cae bajo uno solo y las cuentas por pagar mienten por contraparte. Ejemplo real: la carga FMU01 mezcla Las Brisas/AGROFEPAC, BBA Logistics, Suárez Brokerage y Papayas & More.

- Cobros y pagos sin contraparte en la carga. Se puede aplicar dinero a un embarque, pero no decir a qué proveedor o cliente corresponde ese dinero dentro del embarque.

- No existe el "Pedido de Cliente". La orden de compra que manda el cliente (qué pide, cuánto, calibre, fecha) no vive en el sistema como objeto propio; no hay hilo pedido del cliente → orden a proveedor → carga.

- Directorio Comercial incompleto. Al dar clic no se ve la ficha completa; solo un contacto por empresa; WhatsApp y correo no son clicables.

- Documentos sin checklist. Se pueden subir archivos, pero no hay lista de documentos requeridos por carga ni aviso automático de lo que falta.

- Casos de negocio metidos con calzador. Trueques (Papayas & More), agente pagador, comisiones 50/50, reembolsos: hoy se documentan en notas y vistas especiales en vez de estar modelados.

# 3. El modelo objetivo

Un ERP de comercialización de fruta se sostiene sobre dos cadenas, unidas por la Carga:

| Cadena | Qué es | Objetos del sistema |
| --- | --- | --- |
| Venta (Order-to-Cash) | Del pedido del cliente al cobro en banco | Pedido de Cliente → Carga → Factura/Invoice → Cobro |
| Compra (Procure-to-Pay) | Del abasto al pago a cada proveedor | Orden de Compra a proveedor → Recepción/Carga → Costo por línea → Pago |

Las tres relaciones que hoy faltan y que este modelo agrega:

- Costos multi-proveedor: cada línea de costo de la carga (materia prima, flete, aduana, in&out, cartón, comisión) lleva SU contraparte. La deuda por proveedor sale sola y correcta.

- Dinero ligado a contraparte: cada cobro/pago aplicado a una carga puede señalar a qué cliente/proveedor (y a qué línea) corresponde.

- Trazabilidad pedido ↔ orden ↔ carga: del pedido del cliente se cuelgan las órdenes a proveedor y las cargas que lo surten. Se puede seguir el hilo completo en ambos sentidos.

Además: contrapartes con MÚLTIPLES contactos (nombre, puesto, WhatsApp clicable, correo clicable), y catálogo de documentos requeridos por tipo de operación con semáforo de faltantes por carga.

# 4. El flujo canónico propuesto

Propuesta a validar mañana contra la realidad (el orden puede variar; eso es justo lo que la junta define):

- Entra el Pedido de Cliente. Se captura su orden de compra (producto, cantidad, medidas/calibre, fecha, precio) y se sube el PDF. El pedido es el ancla de la demanda: NO se entierra dentro de la carga.

- Decisión de abasto. ¿Hay inventario en bodega? Se asigna. ¿No hay? Se genera Orden de Compra a proveedor (una o varias), ligada al pedido, con el PDF de membrete Plein.

- Se elabora la Carga cuando el abasto está confirmado. La carga referencia el pedido y las órdenes a proveedor. Aquí caen los costos, cada uno con su proveedor.

- Documentos por etapa. El sistema sabe qué documentos requiere la operación (OC cliente, OC proveedor, invoice, BL/guía, aduana, liquidación...) y avisa qué falta.

- Dinero. Cobros contra el pedido/carga del cliente; pagos contra la orden/línea de costo del proveedor. Casos especiales (trueque, agente pagador, comisión 50/50) modelados, no anotados.

Nota: la relación pedido ↔ carga debe soportar que un pedido se parta en varias cargas y que una carga junte varios pedidos. Confirmar mañana con casos reales qué tan seguido pasa.

# 5. Hoja de ruta (sin big-bang)

Modelo primero, luego pantallas, luego automatización. Cada fase se entrega con plan de pruebas y sin romper lo vivo:

| Fase | Qué se hace | Qué obtienen los socios |
| --- | --- | --- |
| 0. Descubrimiento | Junta de socios: recorrer 3–4 cargas reales de punta a punta y documentar el proceso verdadero con sus variantes. | El proceso de Plein por escrito, acordado por los 4. |
| 1. Modelo de datos | Diseñar y acordar el esqueleto: pedidos, órdenes a proveedor, costos multi-proveedor, contactos, documentos requeridos. | Una sola decisión de arquitectura bien pensada; nada de parches nuevos. |
| 2. Migración por módulos | Implementar módulo por módulo (primero costos multi-proveedor y pedidos), migrando lo histórico con verificación contra banco. | Cada semana algo nuevo funcionando, sin descuadrar lo anterior. |
| 3. UX y documentos | Directorio con ficha completa y contactos clicables; checklist de documentos con avisos; generación ligada y guardada donde toca. | El sistema que se siente profesional y no deja pasar faltantes. |
| 4. Preparar el futuro | Casos que aún no pasan pero vendrán (más volumen, más clientes, auditorías): dejarlos contemplados en el diseño. | Un sistema que crece con Plein en vez de quedarle chico. |

# 6. Cómo se valida cada entrega

Regla permanente de aquí en adelante — todo desarrollo se entrega con tres cosas:

- Qué cambió, en simple (una frase, sin tecnicismos).

- Qué revisar: pantalla exacta y pasos, para que cualquier socio lo pruebe sin ser programador.

- Criterio de "está bien": el número o comportamiento exacto que se debe ver (por ejemplo: "AGROFEPAC debe mostrar $55,567.23").

Además se mantienen las reglas duras de siempre: el cuadre contable en 0.00, conciliación contra banco, meses cerrados inmutables, y ensayo con reversa antes de cualquier cambio estructural.

# 7. Agenda para la junta de mañana

| Bloque | Actividad | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recorrer 3–4 cargas reales de punta a punta (incluir una multi-proveedor tipo FMU01 y un trueque tipo Papayas & More): quién pidió, cómo se surtió, qué costos y de quién, qué documentos hubo, cómo se cobró y pagó. | El proceso real, con nombres y montos. |
| 2 | Por cada carga: ¿siempre es igual o hay variantes? Anotar cada variante (consignación, comisión, trueque, agente pagador, rechazos, reempaques). | La lista de variantes que el modelo debe soportar. |
| 3 | Acordar el flujo canónico (sección 4) ajustado a la realidad de Plein. | El flujo oficial, firmado por los 4. |
| 4 | Lista de documentos requeridos por tipo de operación. | El checklist que el sistema vigilará. |
| 5 | Lista de "lo que va a venir": casos que hoy no pasan pero pasarán. | El diseño no queda encajonado. |

# 8. Preguntas que los socios deben responder mañana

- ¿Un pedido de cliente es siempre una carga, o se parte en varias / se juntan varios pedidos en una carga?

- ¿Quién captura qué? (Samuel ventas/operación, Juan compras, Miguel administración, José consejo) — el sistema debe reflejar esa división.

- ¿Qué documentos son obligatorios en TODA carga y cuáles solo en ciertos tipos?

- ¿Qué acuerdos especiales existen hoy además de Papayas & More (trueques, agentes pagadores, comisiones compartidas) y cómo deben verse en las cuentas?

- ¿Qué reportes necesita cada socio ver cada semana para operar con confianza?

Plein Produce LLC · Documento interno de trabajo · Preparado por administración (PP04) con apoyo del asistente del ERP · 29-jul-2026